## PREDEFINIR
FERRAMENTAS | COMO | QUANDO | AÇÕES GERENCIAIS | COMO | QUANDO
|  |  | Obter um Projeto de Melhoria | Fontes de Oportunidades - Indicadores de Desempenho | Quando você não tem nenhum projeto de melhoria alinhamento com o seu lider imediato
Fontes de Oportunidades - Pesquisa de Satisfação
Fontes de Oportunidades - Replicação de Projetos
Fontes de Oportunidades - Benckmarking
Fontes de Oportunidades - Brainstorming
Exemplos de Projetos de Melhoria
|  |  | Priorizando os melhores projetos | Priorização e Pipleline de Projetos | Quando você é tem muitas opções de projeto na sua área
|  |  | Confirmar se o problema realmente necessita de um projeto de melhoria | Como identificar projetos de melhoria | Quando você não sabe se um determinado problema justifica a realização de um projeto de melhoria
|  |  | Entender detalhes do problema com o dono do processo | Reunião formal com o dono do processo, com o objetivo de obter todas as respostas para usar na apresnertação de um projeto | SEMPRE
|  |  | Apresentar o Project Brief e alinhar expectativa com o dono do processo | Reunião formal com todos os principais envolvidos identificados previamente | SEMPRE
|  |  | Oficilizar o plano inicial com o dono do processo | Enviar email ofcializando todo o plano do projeto para o Dono do Porcessoe ára todo as partes involvidas | SEMPRE
|  |  | Alinhar expectativas com o time do trabalho | Reuni'ao formal com o time | SEMPRE
PRÉ DEFINIR
DEFINIR
MEDIR
ANALISAR
MELHORAR
CONTROLAR
MATERIAL DE APOIO

## DEFINIR
FERRAMENTAS | COMO | QUANDO | AÇÕES GERENCIAIS | COMO | QUANDO
SIPOC | Definir Área e Time de Trabalho | Quando o escopo for muito grande e ou envolver mais de uma área de atuação
Apresentação do Projeto | Definição do Problema | SEMPRE - para investigação de problemas | Fazer O Project Charter | Contrato do Projeto - Introdução | Quando a cultura da empresa permite oficializar e documentar um plano de projeto de forma mais bem estruturada, sendo baseado nas boas praticas do PMI - Projejct management Institute
| Quantificar os ganhos | SEMPRE |  | Contrato do Projeto - Definição Operacional | Estabelecer o objetivo do projeto com definição clara e mensurável
| Cronograma do Projeto | SEMPRE |  | Contrato do Projeto - Histórico do Problema | Descrever a origem e os impactos do problema que será tratado
|  |  |  | Contrato do Projeto - KPI e Metas | Definir indicadores e metas que guiarão a medição dos resultados
|  |  |  | Contrato do Projeto - Escopo do Projeto | Delimitar o que está incluído e excluído no projeto
|  |  |  | Contrato do Projeto - Hard x Soft Savings | Identificar ganhos financeiros diretos (hard) e indiretos (soft) esperados
|  |  |  | Contrato do Projeto - Time de Trabalho | Formalizar os responsáveis e participantes do projeto
|  |  | Realizar analise dos principais stakeholders (Gestão de Mudança) | Introdução a Gerenciamento de Mudanças | Ao iniciar o contato com os principais stakeholders
Gerenciamento de mudanças na fase DEFINIR
|  |  |  | Identificação dos Stakeholders pelo PMBOK | Listar todas as partes interessadas que influenciam ou são impactadas pelo projeto
|  |  |  | Classificação dos Stakeholders pelo PMBOK | Analisar o nível de poder e interesse de cada stakeholder para definir estratégias de ação
|  |  |  | Engajamento dos Stakeholders pelo PMBOK | Planejar como envolver e comunicar cada stakeholder ao longo do projeto
|  |  | Obter informações para fazer o plano do projeto (project charter) | Converse com o Dono do Processo e todas as partes afetadas | Se a empresa permitir fazer um plano de projeot de melhoria de forma estruturada
Obter aprovacao do plano do projeto com os principais stakeholders
|  |  | implementar as ações de contenção | Definir Ação de Contenção - Conceito | Quando o problema atual esta causando significativo impacto nos clientes, funvcionarios ou na propria empresa
|  |  | Enviar comunicacao formal para os stakeholders envolvidos |  | Apos a primeira reuniao de aprovaçao do projeto com todas as partes envolvidas
PRÉ DEFINIR
DEFINIR
MEDIR
ANALISAR
MELHORAR
CONTROLAR
MATERIAL DE APOIO

## MEDIR
FERRAMENTAS | COMO | QUANDO | AÇÕES GERENCIAIS | COMO | QUANDO
Mapa do processo - Atual | Identificar as Variáveis -Parte 1 | Sempre que for necessario entender ou identificar as variaveis deste processo | Percorrer o processo e conversar com as pessoas que participam do processo (Genba) |  | SEMPRE
| Identificar as Variáveis -Parte 2 |  | Verificar se existe fabrica oculta | Identificar as Variáveis -Parte 2 | Para confirmar se existe diferença ente o mapa do processo ofical da empresa e o mapa que voce fez
|  |  | Verificar as variaveis controlaveis e nao controlaveis do processo | Identificar as Variáveis - Parte 5 | Para projetos mais complexos onde pode envolver muita energia ou custo financeiro para controlar as variaveis do processo
Espinha de peixe | Identificar as Variáveis -Parte 3 | quando tiver muitas variaveis que justifique organiza-las
Brainstorming avançaddo | Identificar as Variáveis - Parte 4 | Investigações mais compexas onde existem muitas variaveis
Matrix de causa e efeito & Esforço e Impacto | Priorizar as Variáveis do Projeto - Parte 1 | Quando houve muitas variaveis criticas e nao houver tempo ou recurso para analisa todas as variaveis | Coletar opiniao do time para gerar a priorizacao das variaveis | Reuniao formal com todo o time de trabalho obtendo o seu imput para cada variavel critica
| Priorizar as Variáveis do Projeto -Parte 2 |  | Confirmar com o time se o resultado da prioritizacao tem sentido pratico | Fazer comparacao entre as variaveis selecionadas pela matrix com a experiencia dos envolvidos
Plano de coleta de dados | Plano de Coleta de Dados - Parte 1 | Quando tiver muitos dados para coletar ou obter-los e envolver muitas pessoas neste plano | Definir como time onde, como, quem e quando obter os dados | Reuniao com o time para definir nomes e responsabilidades do plano de coleta de dados
Plano de Coleta de Dados - Parte 2
Plano de Coleta de Dados - Parte 3
Plano de Coleta de Dados - Parte 4
Plano de Coleta de Dados - Parte 5
Entendendo o Gerenciamento Lean
01- Introdução ao Gerenciamento Lean
|  |  |  | 02 - Filosofia de Longo Prazo | SEMPRE
03 - Processo certo gera resultado certo
04- Desenvolvimento de pessoas e parceiros
05 - Apredizado contínuo
|  |  | Entendendo as Ineficiencias MUDA , MURA, e MURI | 06 - Entendendo as ineficiências
07 - Ineficiência MUDA
|  |  |  | 08 MUDA - Definição e exemplos | SEMPRE
09 - Ineficiência MURA e exemplos
10 Inificiencia MURI e exemplos
11 Comparando os tres tipos de ineficiências
|  |  | Entendendo as Ineficiencias ao não usar o 5S | 12 - Ineficiência por falha no 5S Parte 1
|  |  |  | 13 - Ineficiência por falha no 5S Parte 2 | SEMPRE
|  |  | Entendendo o Sistema Toyota de Produção | 14 - Sistema Toyota de Produção parte 1
|  |  |  | 15 - Sistema Toyota de Produção parte 2 | SEMPRE
|  |  | Enviar comunicacao oficial para o time de trabalho e ou todas as areas interessadas | Envio de email para todos os stakeholers | Quando finalizar o plano de coleta de dados
PRE DEFINIR
DEFINIR
MEDIR
ANALISAR
MELHORAR
CONTROLAR
MATERIAL DE APOIO

## ANALISAR
FERRAMENTAS | COMO | QUANDO | AÇÕES GERENCIAIS | COMO | QUANDO
Fazer apenas análises qualitativas
Análises Gráficas | Dotplot - Minitab | Comparar distribuição de pequenos conjuntos de dados | Como escolher a melhor ferramenta grafica e estatistica | Mapa de Análise Estatística Parte 1 | Entender baseado nos tipos de dados (continuous ou discretos) qual e a melhor ferramenta a ser utlizada
| Intervalo Plot - Minitab | Mostrar intervalo de confiança entre grupos |  | Mapa de análise Estatística - Parte 2
| Gráfico Individual - Minitab | Analisar variação ponto a ponto |  | Mapa de Análise - Fluxo Gráfico | Entender de uma forma resumida as principais ferramentas graticas e como elas estao distribuidas
| Gráfico de Pizza - LBW | Mostrar proporções de categorias em um total |  | Mapa de Análise - Fluxo Estatístico | Entender aorganizacao das principais ferramentas esstatisticas
| Gráfico de Barra - Minitab | Comparar categorias distintas em valores absolutos
| Gráfico de Barra - LBW | Comparar categorias de forma simples e visual | Exercicios usando o mapa de analise estatistico | Histograma | Exercitar o uso do mapa de analise pra selecionar a melhor ferramnta grafica de acordo com as caracteiristicas dos dados ( continuous x discretos)
| Gráfico de área - Minitab | Visualizar volume ou tendência acumulada ao longo do tempo |  | Pareto
| Gráfico de Contorno - Minitab | Visualizar padrões em dados com 3 variáveis contínuas |  | Gráfico de Dispersão
| Gráfico 3D de dispersão - Minitab | Analisar relação entre três variáveis numéricas |  | Gráfico de Séries Temporais
| Gráfico 3D de Dispersão - LBW | Visualizar correlações entre três variáveis |  | Gráfico de series temporais - LBW
| Gráfico 3D de Superfície - Minitab | Ver comportamento de resposta com duas variáveis |  | Box Plot
| Gráfico 3D de Superficie - LBW | Explorar superfícies de resposta ou tendências em 3D |  | Box Plot - LBW
| Histograma - Minitab | Ver distribuição de frequência de uma variável
| Histograma - LBW | Entender padrões de frequência em dados contínuos | Confirmar resultados obtidos com a realidade do processo | Confirmar com os especialista se os resultados das analises fazer sentido pratico ou nao
| Pareto - Minitab | Identificar principais causas com base no impacto
| Pareto - LBW | Priorizar problemas ou causas com base em frequência
| Gráfico de Dispersão - Minitab | Avaliar correlação entre duas variáveis
| Gráfico de Dispersão - LBW | Ver tendências e relações entre variáveis numéricas
| Carta de Controle IMR - Minitab | Monitorar processos com medições individuais
| Carta de Controle IMR - LBW | Ver controle estatístico com dados individuais
| Gráfico de Séries Temporais - Minitab | Analisar tendências ao longo do tempo
| Gráfico de Séries Temporais - LBW | Visualizar comportamento de dados em sequência temporal
| Box Plot - Minitab | Comparar distribuição e detectar outliers
| Box Plot - LBW | Comparar grupos com base em mediana e dispersão
Análise Descritiva | Medidas de Posição: Media, Mediana e Moda | Descrever tendência central dos dados
| Medidas de variação - Amplitude e Desvio Padrão | Avaliar dispersão e variabilidade dos dados
| Distribuição Normal | Verificar comportamento dos dados em relação à curva normal
| Tabela Z para probabilidade | Calcular probabilidade com base em uma distribuição normal padrão
| Probabilidade no Minitab | Estimar chances de eventos com dados usando o Minitab
| Probabilidade no Software LBW | Estimar chances de eventos com dados usando o LBW
| Probabilidade para amostras | Calcular probabilidade em situações com amostras pequenas ou grandes
Teste de Normalidade | Teste e Normalidade no Minitab | Saber se os dados tem distribuicao normal ou nao
Teste de Normalidade no software LBW
Análise do Sistema de Medição - MSA | 02 MSA Continuo - Repetibilidade e Reprodutibilidade | Avaliar se o sistema de medição contínuo é confiável (R&R) | Definir qual tipo de MSA precisa ser feito ( usar mapa de analise) | 01 MSA Introdução | Usar para avaliar se o sistema de medição é confiável, repetível e reprodutível antes de analisar os dados do process
| 04 MSA R&R - Exercício Parte 2 | Continuar a prática de R&R com novos dados ou análises (parte 2) | Investigar as medições em que o MSA nao foi aprovado | Tratar esta investigação como um projeto de melhoria
| 06 MSA Contínuo - Exatidão exercício | Praticar a análise de exatidão com aplicação prática
| 08 MSA Discreto - Método Kappa | Avaliar concordância entre avaliadores em medições qualitativas
| 10 MSA Discreto - Kappa Binario | Verificar concordância em respostas binárias (sim/não)
| 12 MSA Discreto - Kappa Ordinal | Avaliar concordância entre avaliadores com dados ordinais
Capabilidade do Processo | Dados longo x curto prazo | Comparar desempenho do processo no curto e longo prazo | Usar o mapa de capabilidade | Mapa de Análise - Capabilidade de Processo | Para entender o melhor fluxo para realizar a capabilidade de um processo
|  |  | O que fazer quando os dados não são normais | Mapa para investigar a não Normalidade | Quando os dados não forem normais
| Capabilidade Binomial | Avaliar capacidade de processos com dados binários (sim/não)
Confirmar o resultado da capabilidade com o time de trabalho
| Cp e Cpk - Parte 2 | Continuar análise de Cp e Cpk com exemplos práticos (parte 2) | Dicas sobre Capabilidade | Dicas sobre Capabilidade
|  |  | Potenciais causas da não normalidade | Potenciais causas da não normalidade
| Verificar Normalidade dos dados LBW | Verificar se os dados seguem distribuição normal no LBW
|  |  | Comparativos de capabilidade | Comparativos de capabilidade
| TLC - Teorema do Limite Central | Entender como médias de amostras se comportam em distribuições
| Capabilidade de outras distribuições - LBW | Analisar capabilidade usando distribuições não normais no LBW
| Discretização dos dados | Converter dados contínuos em categorias para análise discreta
Inferência Estatística | Testes de Hipótesis - Conceitos Parte 1 | Entender os conceitos básicos de testes de hipóteses (parte 1) | Identificar o correto Testes de Hipótesis | Mapa de Análises dos Testes de Hipótesis | Quando se trabalha com amostras e precisa selecionar a ferramenta estatística correta
| Poder e tamanho da amostra | Determinar o tamanho mínimo da amostra para obter resultados confiáveis
| Teste de Desvio Padrão - F Levene Test | Comparar variâncias com base em teste F ou Levene
| Teste de Média - 2 Sample T LBW | Realizar comparação de duas médias no LBW
| Teste de Média - Intervalo de Confiança | Estimar média com intervalo de confiança
| Teste de Média - One Way Anova LBW | Executar ANOVA no LBW para múltiplos grupos
| Teste de Desvio Padrão - Brown Forsythe LBW | Avaliar igualdade de variâncias com método de Brown-Forsythe no LBW
| Teste de Mediana - Wilcoxon | Comparar medianas de dois grupos pareados ou independentes
| Teste de Mediana - 1 Intervalo de Confiamca Interqualitico LBW | Obter intervalo de confiança da mediana no LBW
| Teste de Mediana - 2 Wilcoxon Pareado LBW | Comparar medianas pareadas com LBW (Wilcoxon pareado)
| Teste de Mediana - Friedman Pareado | Comparar três ou mais grupos pareados (dados não paramétricos)
| Teste de Proporção - 2 Proporções LBW | Comparar proporções entre duas amostras (LBW)
| Teste de Associação - Chi quadrado de Associação LBW | Testar associação entre variáveis categóricas no LBW
Análise Préditiva | Regressão Simples - Parte 1 | Entender os fundamentos da regressão simples | Identificar a correta ferramenta para análise preditiva | Mapa Preditivo | Quando se precisa escolher a melhor ferramenta preditiva
| Regressão Simples Linear - LBW | Executar regressão linear simples no LBW
| Regressão Múltipla - Parte 2 | Aplicar regressão múltipla com análise de variáveis independentes
| Regressão Logística Binária | Modelar probabilidade de eventos binários (sim/não)
| Regressão Logística Ordinal - LBW | Executar regressão logística ordinal no LBW
| Árvore de Decisão (CART) - LBW | Criar modelo preditivo usando árvore de decisão no LBW
Enviar comunicacao oficial para o time de trabalho e ou todas as areas interessadas
|  |  | Boas Praticas de análises de dados | Boas Praticas de análises de dados
Ferramenta ¦ Quando usar
-----------------------------------------------¦-------------------------------------------------------
Dotplot - Minitab ¦ Comparar distribuição de pequenos conjuntos de dados
Intervalo Plot - Minitab ¦ Mostrar intervalo de confiança entre grupos
Gráfico Individual - Minitab ¦ Analisar variação ponto a ponto
Gráfico de Pizza - LBW ¦ Mostrar proporções de categorias em um total
Gráfico de Barra - Minitab ¦ Comparar categorias distintas em valores absolutos
Gráfico de Barra - LBW ¦ Comparar categorias de forma simples e visual
Gráfico de área - Minitab ¦ Visualizar volume ou tendência acumulada ao longo do tempo
Gráfico de Contorno - Minitab ¦ Visualizar padrões em dados com 3 variáveis contínuas
Gráfico 3D de dispersão - Minitab ¦ Analisar relação entre três variáveis numéricas
Gráfico 3D de Dispersão - LBW ¦ Visualizar correlações entre três variáveis
Gráfico 3D de Superfície - Minitab ¦ Ver comportamento de resposta com duas variáveis
Gráfico 3D de Superficie - LBW ¦ Explorar superfícies de resposta ou tendências em 3D
Histograma - Minitab ¦ Ver distribuição de frequência de uma variável
Histograma - LBW ¦ Entender padrões de frequência em dados contínuos
Pareto - Minitab ¦ Identificar principais causas com base no impacto
Pareto - LBW ¦ Priorizar problemas ou causas com base em frequência
Gráfico de Dispersão - Minitab ¦ Avaliar correlação entre duas variáveis
Gráfico de Dispersão - LBW ¦ Ver tendências e relações entre variáveis numéricas
Carta de Controle IMR - Minitab ¦ Monitorar processos com medições individuais
Carta de Controle IMR - LBW ¦ Ver controle estatístico com dados individuais
Gráfico de Séries Temporais - Minitab ¦ Analisar tendências ao longo do tempo
Gráfico de Séries Temporais - LBW ¦ Visualizar comportamento de dados em sequência temporal
Box Plot - Minitab ¦ Comparar distribuição e detectar outliers
Box Plot - LBW ¦ Comparar grupos com base em mediana e dispersão
PRE DEFINIR
DEFINIR
MEDIR
ANALISAR
MELHORAR
CONTROLAR
MATERIAL DE APOIO

## MELHORAR
FERRAMENTAS | COMO | QUANDO | AÇÕES GERENCIAIS | COMO | QUANDO
Benchmarking | 03 Fase Melhorar - Benckmarking | Comparar desempenho com referências de mercado para identificar oportunidades de melhoria
Otimizar variaveis (Delineameno de Experimentos) | 01 DOE - Introducao | Entender os conceitos básicos e a importância do DOE
| 02 - Como é gerado uma equaçao do DOE | Compreender como são construídas as equações que modelam os efeitos dos fatores
| 03 DOE - Fatorial completo | Aplicar experimentos com todas as combinações possíveis dos fatores
| 04 DOE - Fatorial Completo Exercicio | Praticar o planejamento e análise de um experimento fatorial completo
| 05 DOE Fatorial Completo Exerício no Minitab | Executar experimento fatorial completo no Minitab
| 06 DOE Fatorial completo Validação | Verificar se o modelo gerado representa bem os dados experimentais
| 07 DOE - Otimização Parte 1 | Explorar ajustes nos fatores para encontrar melhores resultados (otimização)
| 08 DOE - Otimizacao Parte 2 | Aprofundar técnicas de otimização de processos com DOE
| 09 DOE - Fatorial Fracionado | Reduzir o número de experimentos mantendo qualidade da análise
| 10 DOE - Exercício com variaveis contínuas | Praticar DOE usando variáveis contínuas como fatores
Matrix de Priorização | 04 Fase Melhorar - Matriz de priorização | Definir quais soluções ou ações devem ser priorizadas com base em critérios objetivos
Diagrama de Kano | 05 Fase Melhorar - Diagrama de Kano | Classificar necessidades do cliente para alinhar melhorias com a percepção de valor
FMEA - Failure Mode and Effect analysis | FMEA - Parte 1 | Identificar e priorizar falhas potenciais em processos ou produtos antes que ocorram ( mais usado em processo de manufatura) | Usar analise de risco do PMI | Gerenciamento de Risco pelo PMI - Parte 1 | Utilizar para identificar, avaliar e planejar respostas a riscos em projetos, seguindo as boas práticas do PMI
| FMEA - Parte 2 |  |  | Gerenciamento de Risco pelo PMI - Parte 2
FMEA - Parte 3
| FMEA - Parte 4 |  | Usar FMEA ou análise de risco do PMI |  | Comparativo FMEA x PMI
FMEA - Parte 5
Plano de Ação | Fase Melhorar - Testes de Validação | Confirmar se as soluções implementadas geram os resultados esperados | Alinhar com o time de trabalho as responsabilidades das ações
| Fase Melhorar - Plano de acao | Organizar as ações de melhoria com responsáveis, prazos e etapas claras
Acompanhar e gerenciar o andamento do plano de ação
|  |  | Fazer gestao de mudança com os principais stakeholders | Gerenciamento de Mudança para a fase Melhorar | SEMPRE
Nova Capabilidade do Processo | Fase Melhorar - Nova capabilidade do processo | Avaliar o desempenho do processo após a implementação das melhorias | Avaliar investigar mais variaveis ou não para melhorar o indicador | Coletar as variaveis que ainda nao foram analisadas | Quando a nova capabilidade for menor do que o valor que estava planejado
|  |  | Investigar possiveis falhas no projeto caso a nova capabilidade nao atinhja o objetivo | Tratar esta investigacao como sendo um novo projeto de melhoria | Quando a novo capabilidade nao atende as expectativas dos stakeholders
Informar o resultado do projeto para o time do trabalho
Enviar comunicacao oficial para o time de trabalho e ou todas as areas interessadas
PRE DEFINIR
DEFINIR
MEDIR
ANALISAR
MELHORAR
CONTROLAR
MATERIAL DE APOIO

## CONTROLAR
CONTROLAR
FERRAMENTAS | COMO | QUANDO | AÇÕES GERENCIAIS | COMO | QUANDO
Transferir a responsibilidade do projeto do Lider do projeto para o Dono do Processo
Catas de Controle - Dados contínuos | Carta IMR - MInitab | Monitorar processos com medições individuais no Minitab | Qual Carta de Controle Usar | MAPA do Controle Estatístico de Processo | Para identificar a melhor carta de controle para usar
| Carta IMR - LBW | Monitorar processos com medições individuais no LBW
| Carta X-Barra R Minitab | Controlar a média e a variabilidade com pequenos subgrupos no Minitab | Identificar Causas comuns x causas especiais | Causas Comuns x Causas especiais | Quando precisar interpretar corretametne uma carta de controle
| Carta X-Barra R LBW | Controlar a média e a variabilidade com pequenos subgrupos no LBW
| Carta X-Barra S minitab | Controlar a média e a variabilidade com subgrupos maiores no Minitab
| Carta EMA LBW | Detectar mudanças sutis em processos com média móvel exponencial no LBW
Catas de Controle - Dados contínuos | Carta Binomial - NP | Controlar número de itens defeituosos em amostras de tamanho fixo
| Carta de Controle NP LBW | Controlar número de itens defeituosos em amostras fixas no LBW
| Carta Binomial - P | Controlar proporção de defeituosos em amostras de tamanho variável
| Carta Binomial - P LBW | Controlar proporção de defeituosos em amostras variáveis no LBW
| Carta de Poisson - C | Controlar contagem de defeitos por unidade em amostras de tamanho fixo
| Carta de Poisson - C LBW | Controlar defeitos por unidade com tamanho fixo no LBW
| Carta de Poisson - U | Controlar taxa de defeitos por unidade em amostras de tamanho variável
| Carta de Poisson - U LBW | Controlar taxa de defeitos por unidade com tamanho variável no LBW
Pokayoke | Pokayoke - Parte 1 | Usar para prevenir erros humanos no processo por meio de mecanismos à prova de falhas | Realizar Plano de Treinamento | Preparar o material do treinamento e alinhar com a lideranca todos os detalhes do plano de treinamento
Pokayoke - Parte 2
Pokayoke - Parte 3
Procedimentos | Atualizar Procedimentos | Apos a confirmacao que a mudanca deu o resultado esperado
Plano de Controle | Atualizar Plano de Controle | Fazer após implementar melhorias ou mudanças no processo que impactem controles, métodos ou parâmetros | Reuniao com o dono do processo para alinhamento do plano de controle
Checklist de Encerramento do Projeto |  | SEMPRE
Organizar e salvar todos os documentos em um pasta da empresa
Organizar e salvar todos os documentos em um pasta da empresa
Atualizar sistemas da empresa (caso existam)
Fazer reuniao de fechamento com o time de trabalho
|  |  | Celebrar com o time de trabalho |  | Ao concluir todo o projeto
PRE DEFINIR
DEFINIR
MEDIR
ANALISAR
MELHORAR
CONTROLAR
MATERIAL DE APOIO

## MATERIALDEAPOIO
CONTROLAR
FERRAMENTAS | COMO | QUANDO | AÇÕES GERENCIAIS | COMO | QUANDO
Minitab | Como usar o Minitab - Parte 1
Como usar o Minitab - Parte 2
Como usar o Minitab - Parte 3
Como usar o Minitab - Parte 4
LBW | Como usar o software LBW
Escolha da melhor ferramenta no LBW
Mapa de Analise Estatística - Geral | Mapa de Analise Estatística - Geral
Mapa de Análise Gráfica - Geral | Mapa de Análise Gráfica - Geral
Mapa de Identificação - Contínuo x Discreto | Mapa de Identificação - Contínuo x Discreto
Mapa de Análise - Contínuo x Discreto | Mapa de Análise - Contínuo x Discreto
Mapa de Análise de Sistema de Medição - MSA | Mapa de Análise de Sistema de Medição - MSA
Mapa de Capabilidade de Processo | Mapa de Capabilidade de Processo
Mapa de Investigação de Normalidade | Mapa de Investigação de Normalidade
Mapa de Inferencia Estatística | Mapa de Inferencia Estatística
Mapa de Análise Preditiva | Mapa de Análise Preditiva
Mapa de Controle Estatístico de Processo | Mapa de Controle Estatístico de Processo
PRE DEFINIR
DEFINIR
MEDIR
ANALISAR
MELHORAR
CONTROLAR
MATERIAL DE APOIO