## Plano Kaizen
RIE KAIZEN
Deployment Plan
PLANEJAMENTO KAIZEN LBW
| # | ATIVIDADES | RESP. | OBSERVAÇÕES | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 1
[5 empty] | DIAS |  |  |  |  | DIAS |  |  |  |  | DIAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SEMANA 3 | 3 | Definição da área, alinhado com o VSM | Ger. Planta | Verificar principais perdas / gargalos | bar: DIAS 1
| 3.1 | Definição dos Stakeholders(áreas envolvidas) | Ger.Planta/ Focal MC | bar: DIAS 2
| 3.2 | Definir líder e membros da equipe | Ger. Planta | bar: DIAS 2
| 3.3 | Desenhar ou revisar mapa da área(VSM) | Focal MC / Eng. Proc e prod | bar: DIAS 1 to DIAS 5
| 3.4 | Definir as entregas (atividades marco - milestones) | Ger.Planta/ Focal MC | bar: DIAS 3
| 3.5 | Definir as metas | Ger. Planta | bar: DIAS 4
| 3.6 | Preencher a planilha "Target Sheet" | Líder e Time de Trabalho | bar: DIAS 4
| 3.7 | Validar o cenário com a liderança da área | Líder | bar: DIAS 5
Alterar freq. Mensal
| 3.8 | Fazer treinamento de Lean (Kaizen, SW, 5S, VSM) | Focal MC | definir padrão do treinamento | bar: DIAS 4
| 3.9 | Realizar comunicação para todos da planta e envolvidos | Ger. Planta | bar: DIAS 5
| 3.10 | Fazer Gemba na célula (tirar fotos, fazer vídeo, diagrama de spaguetti) | Time de Trabalho | bar: DIAS 2 to DIAS 3
| 3.11 | Responder as perguntas triviais apontadas pelo modelo | Líder | bar: DIAS 4
| 3.12 | Preencher o TP e Setup e Folha de Observação | Eng Processo / Focal MC | bar: DIAS 5
| 3.13 | Preencher o KAIZEN Plano de Ação | Líder | bar: DIAS 4
| 3.14 | Elaborar o Business Case / A3 | Líder / Focal MC | bar: DIAS 3
SEMANA 2 | 2 | Definição de informações de logística (demanda do cliente, pedidos não atendidos, etc.) | Logistica | bar: DIAS 1 to DIAS 2
| 2.1 | Cálculo de Produtividade e Análise Crítica do Controle de Produção | Líder Produção | bar: DIAS 2 to DIAS 3
| 2.2 | Definir os 5 problemas principais (logística e manufatura) | Líder Qualidade / Logistica | bar: DIAS 2
| 2.3 | Diagrama de Pareto dos Atrasos | Eng. Qualidade / Logistica | bar: DIAS 3
| 2.4 | Análise crítica de Segurança nos últimos 12 meses e levantamento dos 5 problemas principais | Téc. Segurança | bar: DIAS 3 to DIAS 4
| 2.5 | Análise crítica de Qualidade e levantamento dos 5 problemas principais | Eng. Qualidade | bar: DIAS 3 to DIAS 4
| 2.6 | Comunicação visual sobre o evento / Flip chart na área para identificar soluções | Líder / Focal MC | bar: DIAS 1
| 2.7 | Validação do cenário das medições, metas e entregas | Ger. Planta | bar: DIAS 4
| 2.8 | Comunicação e engajamento com o time de trabalho e célula( via email) | Ger. Planta | bar: DIAS 5
| 2.9 | Reunião da liderança com os envolvidos | Ger. Planta / Focal MC | bar: DIAS 5
| 2.10 | Explicar as métricas, metas e entregas para os envolvidos | Líder | bar: DIAS 5
| 2.11 | Reforçar email a necessidade do comprometimento das pessoas envolvidas( convocação do evento) | Ger. Planta | bar: DIAS 5
| 2.12 | Revisar os padrões e ferramentas (trabalho padrão, balanceamento atividades, padrões do processo, etc) | Time de Trabalho | bar: DIAS 4
| 2.13 | Análise crítica dos equipamentos utilizados na produção (instrumentos de medição, dispositivos, etc) | Eng Qualidade / Processo | bar: DIAS 4
SEMANA 1 | 1 | Reunião de alinhamento com o time( Status/evolução) | Ger. Planta / Time de Trabalho | bar: DIAS 1
| 1.1 | Definir recursos necessários para o evento (suporte) | Líder | bar: DIAS 2
| 1.2 | Informar a liderança e todos os integrantes e parceiros | Líder da área | bar: DIAS 3
| 1.3 | Definir logística (horários, coffee break, visitas) | Líder | bar: DIAS 3
| 1.4 | Revisão/preenchimento A3 | Focal MC | bar: DIAS 1
| 1.5 | Definir cronograma para a semana do evento | Líder / Focal MC | bar: DIAS 2
| 1.6 | Tirar fotos antes do evento | Líder | bar: DIAS 3 to DIAS 4
| 1.7 | Alinhamento com os elementos do Lean (5S, Controles Visuais, FMEA, Ishikawa, VSM, Gemba Walks) | Líder / Focal MC | bar: DIAS 5
[8 empty] | Planned |  |  |  |  | Executed

## Execução Kaizen
ATIVIDADES EVENTO KAIZEN
DIA DA SEMANA | Horário | AÇÕES
terça - feira | 8:00 | Abertura com o Líder/ Lista de Presença
| 08:30 - 12:00hs | Lista de melhorias identificadas pelo time previamente
Dividir o grupo - Gemba Walk (1st round)
Classificar impacto e risco no Kaizen Plano de Ação
Avaliação de 5S+ na célula
Definir metas para o dia
| 12:00 - 13:00hs | Almoço
| 13:00 - 16:00hs | DDS e análise SSMA
Implantar as ações
Levantamento estatístico da conclusão das ações
| 16:30 - 17:00hs | Análise crítica do dia / Fechamento dia
quarta - feira | 08:00 - 12:00hs | Definir metas para o dia
Implantar as ações
Direcionamento das ações relacionadas aosparceiros
Atualização da documentação do processo
Gemba Walk (2nd round)
| 12:00 - 13:00hs | Almoço
| 13:00 - 16:30hs | Implantar as ações
Reportagem / Levantamento estatístico da conclusão das ações
| 16:30 - 17:00hs | Análise crítica do dia / Fechamento dia
quinta - feira | 08:00 - 12:00hs | Implantar as ações
Revisão do A3
Revisar e Validar Trabalho Padrão
Revisar e Atualizar os Controles Visuais(indicadores)
| 12:00 - 13:00hs | Almoço
| 13:00 - 16:00hs | Implantar as ações
Levantamento estatístico da conclusão das ações
| 15:00 - 17:00hs | Análise crítica do dia / Apresentação do A3 / Fechamento evento
sexta - feira | 08:00 - 12:00hs | Implantar as ações
Reportagem / Levantamento estatístico da conclusão das ações
Preparação do material sobre o evento (antes e depois)
Lições aprendidas / Pesquisa Kaizen
| 12:00 - 13:00hs | Almoço
| 13:00 - 16:00hs | Elaboração do Relatório Final do evento
Definição do plano de ações pós - Kaizen
Definição de mecanismo de follow up das ações
| 16:00 - 17:00hs | Fechamento e parabenização

## Lista de Kaizens
Controle dos Kaizens
# KAIZEN | Planta | Líder | Data Kaizen | Indicador | Meta | Real | Ganho | Conclusão | Status

## Pós Kaizen
Check List Pós Kaizen
# KAIZEN | REGIONAL | ETAPA | Item para Checar | Onde Checar | Fequência | Duração | Status
1 | SUDESTE | ACTION | Plano de Ação Pós Kaizen | Reunião de Q&P - MC Comitê Confiabilidade | Semanal / Mensal | Até finalizar
|  |  | Indicador do Kaizen(Qua, SSMA, Prod) | Comitê Confiabilidade | Mensal | 5 Checks
|  |  | Avaliação 5S e Padrões definidos durante evento | Auditoria - Gemba na área | Bimensal | 2 Checks
|  |  | Ganhos totais do Kaizen | Reunião com GDI após 6 meses do evento | Fechamento | 1 Check
2 | ALAGOAS | CHECK | Plano de Ação Pós Kaizen | Reunião de Q&P - MC Comitê Confiabilidade | Semanal / Mensal | Até finalizar
|  |  | Indicador do Kaizen(Qua, SSMA, Prod) | Comitê Confiabilidade | Mensal | 5 Checks
|  |  | Avaliação 5S e Padrões definidos durante evento | Auditoria - Gemba na área | Bimensal | 2 Checks
|  |  | Ganhos totais do Kaizen | Reunião com GDI após 6 meses do evento | Fechamento | 1 Check
3 | SUL | CHECK | Plano de Ação Pós Kaizen | Reunião de Q&P - MC Comitê Confiabilidade | Semanal / Mensal | Até finalizar
|  |  | Indicador do Kaizen(Qua, SSMA, Prod) | Comitê Confiabilidade | Mensal | 5 Checks
|  |  | Avaliação 5S e Padrões definidos durante evento | Auditoria - Gemba na área | Bimensal | 2 Checks
|  |  | Ganhos totais do Kaizen | Reunião com GDI após 6 meses do evento | Fechamento | 1 Check
4 | BAHIA | PLAN | Plano de Ação Pós Kaizen | Reunião de Q&P - MC Comitê Confiabilidade | Semanal / Mensal | Até finalizar
|  |  | Indicador do Kaizen(Qua, SSMA, Prod) | Comitê Confiabilidade | Mensal | 5 Checks
|  |  | Avaliação 5S e Padrões definidos durante evento | Auditoria - Gemba na área | Bimensal | 2 Checks
|  |  | Ganhos totais do Kaizen | Reunião com GDI após 6 meses do evento | Fechamento | 1 Check
5 |  |  | Plano de Ação Pós Kaizen | Reunião de Q&P - MC Comitê Confiabilidade | Semanal / Mensal | Até finalizar
|  |  | Indicador do Kaizen(Qua, SSMA, Prod) | Comitê Confiabilidade | Mensal | 5 Checks
|  |  | Avaliação 5S e Padrões definidos durante evento | Auditoria - Gemba na área | Bimensal | 2 Checks
|  |  | Ganhos totais do Kaizen | Reunião com GDI após 6 meses do evento | Fechamento | 1 Check

## Perguntas
Questões para fazer no Gemba
Questões para checar uma área robusa(Lean)
Existe processo definido e sistemático? | Conseguimos identificar os desvios repetitivos?
Como seu processo roda? Mostre-nos | Existe um processo de escalonamento para desvios?
Como vc mede seu trabalho? Quais são seus indicadores(D/S/M)? | As atividades estão padronizadas?
Esse indicadores são acionáveis e relevantes? São visuais? | Se faltar alguém no trabalho, como funciona o backup?
Como os desvios são monitorados? Existe um mapa das perdas? | Como as pessoas são desenvolvidas em Solução de Problema?
Existe uma sistemática de análise dos desvios? Roda bem? | Como é o processo de integração?
Questões do KAIZEN
- O que precisamos melhorar nesta área? Fluxo? Eficiência? Segurança? Qualidade? E por que precisamos melhorar este tópico?
- Temos um benchmarking desta área? Com este KAIZEN ficaremos próximos ou melhor que noss benchmarking?
-

## A3
A3 KAIZEN
Título Kaizen: |  | N° GMB | Time |  | Data
Planta | Líder
1. Histórico do problema e objetivo | Start Date: |  |  | 4. Estado Futuro
2. Situação Atual
5. Plano e Principais Entregas
3. Análise das Causas e Melhorias
6. Acompanhamento Indicadores Chaves
7. Próximos Passos
Status
ùltima Atualz.
06/12/14
Oct
Nov
Dec

## FlipChart
Ações para KAIZEN
Área/Planta___________________________ |  | Data:
Item | Problema | Ação | Resp. | Data | % Completo | Concluído
1 | [5 empty] | 2011-05-12
25%
50%
75%
100%
%
25%
50%
75%
100%
%
25%
50%
75%
100%
%
25%
50%
75%
100%
%
25%
50%
75%
100%
%
25%
50%
75%
100%
%
25%
50%
75%
100%
%
25%
50%
75%
100%
%
25%
50%
75%
100%
%
25%
50%
75%
100%
%
25%
50%
75%
100%
%
25%
50%
75%
100%
%
25%
50%
75%
100%
%
25%
50%
75%
100%
%
25%
50%
75%
100%
%
25%
50%
75%
100%
%
25%
50%
75%
100%
%
25%
50%
75%
100%
%
25%
50%
75%
100%
%
25%
50%
75%
100%
%

## Set-Up
Folha de Observação de Set-Up
Data:
Máquina #:
Integrante: |  |  |  |  | Antes |  |  |  | Quantidade de Tempo |  |  |  | Depois
Passo | Tempo |  | Antes |  | Categoria Atividade |  |  |  | Movido para: |  |  | Após | Categoria Atividade
# | Cum. | Ativ | Int/Ext | Descrição da atividades | F | A | S | T | Externo | Reduzi | Elimina | tempo | F | A | S | T
Totals
Activity Categories
F.) Foresight A.) Attachment S.) Setting Conditions T.) Trial Runs & Adjustments
| # of Steps Moved to External: |  |  |  | # of Steps Reduced: | [5 empty] | # of Steps Eliminated:
| Time Moved to External: |  |  |  | Time Reduced: | [5 empty] | Time Eliminated:

## 5S+
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 5S's - FÁBRICA
PLANTA |  |  |  | ÁREA:
AUDITORES: |  |  |  | DATA:
REPRESENTANTE:
3's | Nº | ITENS | CRITÉRIOS (COMO CHECAR?) | PONTOS | DESCRIÇÃO DAS EVIDÊNCIAS
Utilização, Seleção | 1.0 | Análise das observações e ações referente ao ciclo anterior | As observações e ações reportadas no ciclo anterior foram tratadas? Nota: Para a 1ª Avaliação considerar nota 4 | 4 | As observações reportadas da avaliação anterior foram todas eliminadas.
| 1.1 | Máquinas, Equipamentos e Meios de Transportes, Bancada e Meios de Medição, Ferramentas e Dispositivos | São necessários e usados regularmente? Somente o material necessário está no local apropriado? | 3 | Ferramentas e dispositivos espalhados na bancada (5 / 6 molas)
| 1.2 | Armários / Prateleiras / Carrinhos / Caçambas / arquivos (físico ou eletrônicos) / documentos de informação | São necessários e usados regularmente? | 2 | Caixa platica no chão usada como reservatório para excesso de óleo (5 / 6 molas), Bancada de montagem desativada sendo usada para guardar material em estoque, carrinho para componemtes com excesso de material e sem uso (8 molas)
| 1.3 | Itens Obsoletos ou sem uso | São aproveitados para serem disponibilizados para outras áreas, vendidos ou doados, conforme procedimentos pertinentes? | 4 | OK
| 1.4 | Materiais | Os materiais para a execução das atividades estão próximos aos locais de trabalho e são de fácil acesso? Os itens usados raramente estão fora do local determinados? | 4 | OK
| 1.5 | Avisos e Documentos | Existem avisos ultrapassados, vencidos, desalinhados e rasgasdos nos postos de trabalho? | 4 | OK
| 1.6 | Disposição das passagens | Há produtos ou itens que obstruam os corredores e as passagens? As passagens estão bem iluminadas? | 4 | OK
| 1.7 | Recipentes e Embalagens para peças e produtos / Meio Ambiente | São necessários e usados regularmente? Os resíduos são depositados corretamente? | 4 | OK
| 1.8 | Equipamentos de Segurança | Os padrões de segurança (Loto, proteção de máquinas, mapa de risco, etc) são conhecidos e utilizados de forma adequada? Os equipamentos de segurança (EPI's, EPC,) são utilizados de forma adequada? Os sistemas de Segurança (travas, sensores, barreiras, etc) estão funcionando adequadamente? | 2 | Bi-manual sem proteção(5 / 6 molas), e botão de emergencia quebrado máquina 1472 (5 molas)
|  |  | SUB TOTAL | 31
Organização, Arrumação | 2.1 | Máquinas, Equipamentos e Meios de Transportes, Bancada e Meios de Medição, Ferramentas e Dispositivos | Estão em boas condições de uso? Estão identificados, organizados e no local adequado? As identificação segue o mesmo padrão? | 4 | OK
| 2.2 | Piso / Vidro / Corredores / Paredes / Coletores / Caçambas / Carrinhos | Estão em boas condições? Faixas conservadas, identificados corretamente e desobstruídos? Os recipientes de lixos são utilizados de acordo com a destinação de cada coletor? Há presença de lâmpadas queimadas e/ou vidros quebrados? | 3 | Unidade Hidraulica no meio do corredor (8 molas)
| 2.3 | Materiais / Itens de limpeza | Estão identificados, organizados e no local adequado? Há local definido e identificado para cada tipo de material? | 4 | OK
| 2.4 | Documentos / Processos / Gestão Visual (quadro HH, OEE, etc) | Os documentos se encontram armazenados nos locais corretos? É fácil encontrar os documentos necessários, atualizados? | 3 | Quadro Kanban desorganizado, com anotações de caneta no quadro (5 / 6 molas)
| 2.5 | Kanbans / armazenagem interna | Identificados, Identificados com máx. e mín. e organizados | 4 | OK
| 2.6 | Armários / prateleiras / arquivos (físico ou eletrônicos) / gavetas / Carrinhos | Estão organizados e identificados nos postos de trabalho? Não há acumulo de objetos estranhos? Nota: Gavetas particulares não devem ser avaliadas, porém deve estar organizadas | 4 | OK
| 2.7 | Layout | As condições de layout estão adequadas (disposição dos itens, localização de mesas, bancadas) | 3 | Ventilador e extensão em local improprio (5 / 6 molas)
| 2.8 | Equipamentos de Segurança e Meio Ambiente | Equipamentos de emegências (hidrante, extintores) estão identificados e são de fácil localização? Há presença de fio expostos, pisos, janelas danificados, máquinas e equipamentos desprotegidos? As instruções de segurança, placas indicativas, dispositivos de emergência estão disponíveis em com o texto em português? | 2 | Proteção na parte de traz da máquina permite acesso com a máquina em funcionamento (5 / 6 molas)
|  |  | SUB TOTAL | 27
Limpeza, Inspeção | 3.1 | Máquinas, Equipamentos e Meios de Transportes, Bancada e Meios de Medição, Ferramentas e Dispositivos / Bandejas de contenção de óleo | Estão limpos, incluindo áreas de difícil acesso? Há presença de sujeira, excesso de cavacos? Há presença de vazamento de óleo solúvel, corte, lubrificação ou água? | 4 | OK
| 3.2 | Piso / Vidros / Corredores / Paredes / Banners (faixas) | Estão limpos e conservados, inclusive nas áreas comuns? | 4 | OK
| 3.3 | Check-list ou plano de limpeza (responsáveis, freqüência, etc...) | Há sistemática definida para a realização das limpeza? Há algum critério, mesmo que informal? O critério é seguido e todos conhecem? | 4 | OK
| 3.4 | Documentos / Processos / Gestão Visual (quadro HH, OEE, etc) / Uniforme dos Funcionários | Os documentos estão legíveis? O Uniforme dos funcionários está adequado (sem rasgos e limpos)? | 4 | OK
| 3.5 | Recipentes / materias para Limpeza / produtos químicos | Estão limpos, identificados e disponíveis? Há vazamento de produtos de limpeza ou químicos? | 4 | OK
| 3.6 | Armários / prateleiras / / Carrinhos / Caçambas / Arquivos (físico ou eletrônicos) / documentos de informação | Estão limpos, conservados e/ou otimizados? | 4 | OK
| 3.7 | Recursos e Equipamentos de Segurança | As instalações estão conservadas? Há evidência de problemas na conservação? Os extintores são inspecionados periodicamente? Os tapetes e grades de drenagens estão limpos? O padrão Lean está sendo utilizado corretamente? | 4 | OK
| 3.8 | Limpeza e organização da área | Visão geral: Existe padrão de limpeza e inspeção? Todos conhecem o padrão e o seguem? | 4 | OK
|  |  | SUB TOTAL | 32
|  |  | TOTAL DE PONTOS | 90 | 90
CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO |  |  |  | CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
4 | Característica está implemantada exemplarmente (100%) |  |  | 90 - 100% | Excelente
3 | Característica está implantada em 60% da área |  |  | 80 - 89% | Bom
2 | Característica está implantada em 25% da área |  |  | 60 - 79% | Regular
1 | Característica presente em casos isolados |  |  | 0 - 59% | Ruim
0 | Característica não está presente

## Metas
FOLHA DE PROGRESSO DOS INDICADORES
|  | Departamento: | [5 empty] | Data | ____________________
|  | Planta |  |  |  |  | Takt Time: |  | ____________________
Área Impactada | Time Trabalho | Indicadores | Início | Target | 1° Check | 2° Check | 3° Check | 4° Check | 5° Check | Total | Diferença | % Increase / Decrease
Qualidade & Engenharia |  | Offespec | [9 empty] | #DIV/0!
|  | Subproduto | [9 empty] | #DIV/0!
|  | Varredura | [9 empty] | #DIV/0!
Produção, Manutenção e Segurança |  | IEG | [9 empty] | #DIV/0!
|  | Produção | [9 empty] | #DIV/0!
|  | Trocas | [9 empty] | #DIV/0!
Materiais e Fornecedores |  | Inventário | [9 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
OBSERVAÇÕES

## Plano Ação
|  |  |  | Data |  | Total Ações |  |  | 0
[11 empty] | Total Concluídas |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | Andamento |  |  | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | Atrasado |  |  | 0 | #DIV/0!
[11 empty] | Concluídas + Andamento |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | PLANO DE AÇÃO UNIFICADO PÓS KAIZEN |  | Concluído no prazo |  |  | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | Concluído c/ atraso |  |  | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | Prazo |  |  |  |  | 2026-07-08
nº | Planta | Área | Data Kaizen | Descrição da Ação | Responsável | Data limite | Quant. Remarcações | Dias | Data de Conclusão | Status | Semáforo | Custo (R$) | Conclusão | Comentários
1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
11 | [7 empty] | 0
12 | [7 empty] | 0
13 | [7 empty] | 0
14 | [7 empty] | 0
15 | [7 empty] | 0
16 | [7 empty] | 0
17 | [7 empty] | 0
18 | [7 empty] | 0
19 | [7 empty] | 0
20 | [7 empty] | 0
21 | [7 empty] | 0
22 | [7 empty] | 0
23 | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
24 | [7 empty] | 0
25 | [7 empty] | 0
26 | [7 empty] | 0
27 | [7 empty] | 0
28 | [7 empty] | 0
29 | [7 empty] | 0
30 | [7 empty] | 0
31 | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
32 | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
33 | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
34 | [7 empty] | 0
35 | [7 empty] | 0
36 | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
37 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | R$
38 | [7 empty] | 0
39 | [7 empty] | 0
40 | [7 empty] | 0
41 | [7 empty] | 0
42 | [7 empty] | 0
43 | [7 empty] | 0
44 | [7 empty] | 0
45 | [7 empty] | 0
46 | [7 empty] | 0
47 | [7 empty] | 0
48 | [7 empty] | 0
49 | [7 empty] | 0
50 | [7 empty] | 0
51 | [7 empty] | 0
52 | [7 empty] | 0
53 | [7 empty] | 0
54 | [7 empty] | 0
55 | [7 empty] | 0
56 | [7 empty] | 0
57 | [7 empty] | 0
58 | [7 empty] | 0
59 | [7 empty] | 0
60 | [7 empty] | 0
61 | [7 empty] | 0
62 | [7 empty] | 0
63 | [7 empty] | 0
64 | [7 empty] | 0
65 | [7 empty] | 0
66 | [7 empty] | 0
67 | [7 empty] | 0
68 | [7 empty] | 0
69 | [7 empty] | 0
70 | [7 empty] | 0
71 | [7 empty] | 0
72 | [7 empty] | 0
73 | [7 empty] | 0
74 | [7 empty] | 0
75 | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
76 | [7 empty] | 0
77 | [7 empty] | 0
78 | [7 empty] | 0
79 | [7 empty] | 0
80 | [7 empty] | 0
81 | [7 empty] | 0
82 | [7 empty] | 0
83 | [7 empty] | 0
84 | [7 empty] | 0
85 | [7 empty] | 0
86 | [7 empty] | 0
87 | [7 empty] | 0
88 | [7 empty] | 0
89 | [7 empty] | 0
90 | [7 empty] | 0
91 | [7 empty] | 0
92 | [7 empty] | 0
93 | [7 empty] | 0
94 | [7 empty] | 0
95 | [7 empty] | 0
96 | [7 empty] | 0
97 | [7 empty] | 0
98 | [7 empty] | 0
99 | [7 empty] | 0
100 | [7 empty] | 0
101 | [7 empty] | 0
102 | [7 empty] | 0
103 | [7 empty] | 0
104 | [7 empty] | 0
105 | [7 empty] | 0
106 | [7 empty] | 0
107 | [7 empty] | 0
108 | [7 empty] | 0
109 | [7 empty] | 0
110 | [7 empty] | 0
111 | [7 empty] | 0
112 | [7 empty] | 0
113 | [7 empty] | 0
114 | [7 empty] | 0
115 | [7 empty] | 0
116 | [7 empty] | 0
117 | [7 empty] | 0
118 | [7 empty] | 0
119 | [7 empty] | 0
120 | [7 empty] | 0
121 | [7 empty] | 0
122 | [7 empty] | 0
123 | [7 empty] | 0
124 | [7 empty] | 0
125 | [7 empty] | 0
126 | [7 empty] | 0
127 | [7 empty] | 0
128 | [7 empty] | 0
129 | [7 empty] | 0
130 | [7 empty] | 0
131 | [7 empty] | 0
132 | [7 empty] | 0
133 | [7 empty] | 0
134 | [7 empty] | 0
135 | [7 empty] | 0
136 | [7 empty] | 0
137 | [7 empty] | 0
138 | [7 empty] | 0
139 | [7 empty] | 0
140 | [7 empty] | 0
141 | [7 empty] | 0
142 | [7 empty] | 0
143 | [7 empty] | 0
144 | [7 empty] | 0
145 | [7 empty] | 0
146 | [7 empty] | 0
147 | [7 empty] | 0
148 | [7 empty] | 0
149 | [7 empty] | 0
150 | [7 empty] | 0
151 | [7 empty] | 0
152 | [7 empty] | 0
153 | [7 empty] | 0
154 | [7 empty] | 0
155 | [7 empty] | 0
156 | [7 empty] | 0
157 | [7 empty] | 0
158 | [7 empty] | 0
159 | [7 empty] | 0
160 | [7 empty] | 0
161 | [7 empty] | 0
162 | [7 empty] | 0
163 | [7 empty] | 0
164 | [7 empty] | 0
165 | [7 empty] | 0
166 | [7 empty] | 0
167 | [7 empty] | 0
168 | [7 empty] | 0
169 | [7 empty] | 0
170 | [7 empty] | 0
171 | [7 empty] | 0
172 | [7 empty] | 0
173 | [7 empty] | 0
174 | [7 empty] | 0
175 | [7 empty] | 0
176 | [7 empty] | 0
177 | [7 empty] | 0
178 | [7 empty] | 0
179 | [7 empty] | 0
180 | [7 empty] | 0
181 | [7 empty] | 0
182 | [7 empty] | 0
183 | [7 empty] | 0
184 | [7 empty] | 0
185 | [7 empty] | 0
186 | [7 empty] | 0
187 | [7 empty] | 0
188 | [7 empty] | 0
189 | [7 empty] | 0
190 | [7 empty] | 0
191 | [7 empty] | 0
192 | [7 empty] | 0
193 | [7 empty] | 0
194 | [7 empty] | 0
195 | [7 empty] | 0
196 | [7 empty] | 0
197 | [7 empty] | 0
198 | [7 empty] | 0
199 | [7 empty] | 0
200 | [7 empty] | 0
201 | [7 empty] | 0
202 | [7 empty] | 0
203 | [7 empty] | 0
204 | [7 empty] | 0
205 | [7 empty] | 0
206 | [7 empty] | 0
207 | [7 empty] | 0
208 | [7 empty] | 0
209 | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
210 | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
211 | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
212 | [7 empty] | 0
213 | [7 empty] | 0
214 | [7 empty] | 0
215 | [7 empty] | 0
216 | [7 empty] | 0
217 | [7 empty] | 0
218 | [7 empty] | 0
219 | [7 empty] | 0
220 | [7 empty] | 0
221 | [7 empty] | 0
222 | [7 empty] | 0
223 | [7 empty] | 0
224 | [7 empty] | 0
225 | [7 empty] | 0
226 | [7 empty] | 0
227 | [7 empty] | 0
228 | [7 empty] | 0 |  |  | CONCLUÍDO
229 | [7 empty] | 0
230 | [7 empty] | 0
231 | [7 empty] | 0
232 | [7 empty] | 0
233 | [7 empty] | 0
234 | [7 empty] | 0
235 | [7 empty] | 0
236 | [7 empty] | 0
237 | [7 empty] | 0
238 | [7 empty] | 0
239 | [7 empty] | 0
240 | [7 empty] | 0
241 | [7 empty] | 0
242 | [7 empty] | 0
243 | [7 empty] | 0
244 | [7 empty] | 0
245 | [7 empty] | 0
246 | [7 empty] | 0
247 | [7 empty] | 0
248 | [7 empty] | 0
249 | [7 empty] | 0
250 | [7 empty] | 0
251 | [7 empty] | 0
252 | [7 empty] | 0
253 | [7 empty] | 0
254 | [7 empty] | 0
255 | [7 empty] | 0
256 | [7 empty] | 0
257 | [7 empty] | 0
258 | [7 empty] | 0
259 | [7 empty] | 0
260 | [7 empty] | 0
261 | [7 empty] | 0
262 | [7 empty] | 0
263 | [7 empty] | 0
264 | [7 empty] | 0
265 | [7 empty] | 0
266 | [7 empty] | 0
267 | [7 empty] | 0
268 | [7 empty] | 0
269 | [7 empty] | 0
270 | [7 empty] | 0
271 | [7 empty] | 0
272 | [7 empty] | 0
273 | [7 empty] | 0
274 | [7 empty] | 0
275 | [7 empty] | 0
276 | [7 empty] | 0
277 | [7 empty] | 0
278 | [7 empty] | 0
279 | [7 empty] | 0
280 | [7 empty] | 0
281 | [7 empty] | 0
282 | [7 empty] | 0
283 | [7 empty] | 0
284 | [7 empty] | 0
285 | [7 empty] | 0
286 | [7 empty] | 0
287 | [7 empty] | 0
288 | [7 empty] | 0
289 | [7 empty] | 0
290 | [7 empty] | 0
291 | [7 empty] | 0
292 | [7 empty] | 0
293 | [7 empty] | 0
294 | [7 empty] | 0
295 | [7 empty] | 0
296 | [7 empty] | 0 |  |  | CONCLUÍDO
297 | [7 empty] | 0 |  |  | CONCLUÍDO
298 | [7 empty] | 0
299 | [7 empty] | 0
300 | [7 empty] | 0
301 | [7 empty] | 0
302 | [7 empty] | 0
303 | [7 empty] | 0
304 | [7 empty] | 0
305 | [7 empty] | 0
306 | [7 empty] | 0
307 | [7 empty] | 0
308 | [7 empty] | 0
309 | [7 empty] | 0
310 | [7 empty] | 0
311 | [7 empty] | 0
312 | [7 empty] | 0
313 | [7 empty] | 0
314 | [7 empty] | 0
315 | [7 empty] | 0
316 | [7 empty] | 0
317 | [7 empty] | 0
318 | [7 empty] | 0
319 | [7 empty] | 0
320 | [7 empty] | 0
321 | [7 empty] | 0
322 | [7 empty] | 0
323 | [7 empty] | 0
324 | [7 empty] | 0
325 | [7 empty] | 0
326 | [7 empty] | 0
327 | [7 empty] | 0
328 | [7 empty] | 0
329 | [7 empty] | 0
330 | [7 empty] | 0
331 | [7 empty] | 0
332 | [7 empty] | 0
333 | [7 empty] | 0
334 | [7 empty] | 0
335 | [7 empty] | 0
336 | [7 empty] | 0
337 | [7 empty] | 0
338 | [7 empty] | 0
339 | [7 empty] | 0
340 | [7 empty] | 0
341 | [7 empty] | 0
342 | [7 empty] | 0
343 | [7 empty] | 0
344 | [7 empty] | 0
345 | [7 empty] | 0
346 | [7 empty] | 0
347 | [7 empty] | 0
348 | [7 empty] | 0
349 | [7 empty] | 0
350 | [7 empty] | 0
351 | [7 empty] | 0
352 | [7 empty] | 0
353 | [7 empty] | 0
354 | [7 empty] | 0
355 | [7 empty] | 0
356 | [7 empty] | 0
357 | [7 empty] | 0
358 | [7 empty] | 0
359 | [7 empty] | 0
360 | [7 empty] | 0
361 | [7 empty] | 0 |  | ok | CONCLUÍDO
362 | [7 empty] | 0
363 | [7 empty] | 0
364 | [7 empty] | 0
365 | [7 empty] | 0
366 | [7 empty] | 0
367 | [7 empty] | 0
368 | [7 empty] | 0
369 | [7 empty] | 0
370 | [7 empty] | 0
371 | [7 empty] | 0
372 | [7 empty] | 0
373 | [7 empty] | 0
374 | [7 empty] | 0
375 | [7 empty] | 0
376 | [7 empty] | 0
377 | [7 empty] | 0
378 | [7 empty] | 0
379 | [7 empty] | 0
380 | [7 empty] | 0
381 | [7 empty] | 0
382 | [7 empty] | 0
383 | [7 empty] | 0
384 | [7 empty] | 0
385 | [7 empty] | 0
386 | [7 empty] | 0
387 | [7 empty] | 0
388 | [7 empty] | 0
389 | [7 empty] | 0
390 | [7 empty] | 0
391 | [7 empty] | 0
392 | [7 empty] | 0
393 | [7 empty] | 0
394 | [7 empty] | 0
395 | [7 empty] | 0
396 | [7 empty] | 0
397 | [7 empty] | 0
398 | [7 empty] | 0
399 | [7 empty] | 0
400 | [7 empty] | 0
401 | [7 empty] | 0
402 | [7 empty] | 0
403 | [7 empty] | 0
404 | [7 empty] | 0
405 | [7 empty] | 0
406 | [7 empty] | 0
407 | [7 empty] | 0
408 | [7 empty] | 0
409 | [7 empty] | 0
410 | [7 empty] | 0
411 | [7 empty] | 0
412 | [7 empty] | 0
413 | [7 empty] | 0
414 | [7 empty] | 0
415 | [7 empty] | 0
416 | [7 empty] | 0
417 | [7 empty] | 0
418 | [7 empty] | 0
419 | [7 empty] | 0
420 | [7 empty] | 0
421 | [7 empty] | 0
422 | [7 empty] | 0
423 | [7 empty] | 0
424 | [7 empty] | 0
425 | [7 empty] | 0
426 | [7 empty] | 0
427 | [7 empty] | 0
428 | [7 empty] | 0
429 | [7 empty] | 0
430 | [7 empty] | 0
431 | [7 empty] | 0
432 | [7 empty] | 0
433 | [7 empty] | 0
434 | [7 empty] | 0
435 | [7 empty] | 0
436 | [7 empty] | 0
437 | [7 empty] | 0
438 | [7 empty] | 0
439 | [7 empty] | 0
440 | [7 empty] | 0
441 | [7 empty] | 0
442 | [7 empty] | 0
443 | [7 empty] | 0
444 | [7 empty] | 0
445 | [7 empty] | 0
446 | [7 empty] | 0
447 | [7 empty] | 0
448 | [7 empty] | 0
449 | [7 empty] | 0
450 | [7 empty] | 0
451 | [7 empty] | 0
452 | [7 empty] | 0
453 | [7 empty] | 0
454 | [7 empty] | 0
455 | [7 empty] | 0
456 | [7 empty] | 0
457 | [7 empty] | 0
458 | [7 empty] | 0
459 | [7 empty] | 0
460 | [7 empty] | 0
461 | [7 empty] | 0
462 | [7 empty] | 0
463 | [7 empty] | 0
464 | [7 empty] | 0
465 | [7 empty] | 0
466 | [7 empty] | 0
467 | [7 empty] | 0
468 | [7 empty] | 0
469 | [7 empty] | 0
470 | [7 empty] | 0
471 | [7 empty] | 0
472 | [7 empty] | 0
473 | [7 empty] | 0
474 | [7 empty] | 0
475 | [7 empty] | 0
476 | [7 empty] | 0
477 | [7 empty] | 0
478 | [7 empty] | 0
479 | [7 empty] | 0
480 | [7 empty] | 0
481 | [7 empty] | 0
482 | [7 empty] | 0
483 | [7 empty] | 0
484 | [7 empty] | 0
485 | [7 empty] | 0
486 | [7 empty] | 0
487 | [7 empty] | 0
488 | [7 empty] | 0
489 | [7 empty] | 0
490 | [7 empty] | 0
491 | [7 empty] | 0
492 | [7 empty] | 0
493 | [7 empty] | 0
494 | [7 empty] | 0
495 | [7 empty] | 0
496 | [7 empty] | 0
497 | [7 empty] | 0
498 | [7 empty] | 0
499 | [7 empty] | 0
500 | [7 empty] | 0
501 | [7 empty] | 0
502 | [7 empty] | 0
503 | [7 empty] | 0
504 | [7 empty] | 0
505 | [7 empty] | 0
506 | [7 empty] | 0
507 | [7 empty] | 0
508 | [7 empty] | 0
509 | [7 empty] | 0
510 | [7 empty] | 0
511 | [7 empty] | 0
512 | [7 empty] | 0
513 | [7 empty] | 0
514 | [7 empty] | 0
515 | [7 empty] | 0
516 | [7 empty] | 0
517 | [7 empty] | 0
518 | [7 empty] | 0
519 | [7 empty] | 0
520 | [7 empty] | 0
521 | [7 empty] | 0
522 | [7 empty] | 0
523 | [7 empty] | 0
524 | [7 empty] | 0
525 | [7 empty] | 0
526 | [7 empty] | 0
527 | [7 empty] | 0
528 | [7 empty] | 0
529 | [7 empty] | 0
530 | [7 empty] | 0
531 | [7 empty] | 0
532 | [7 empty] | 0
533 | [7 empty] | 0
534 | [7 empty] | 0
535 | [7 empty] | 0
536 | [7 empty] | 0
537 | [7 empty] | 0
538 | [7 empty] | 0
539 | [7 empty] | 0
540 | [7 empty] | 0
541 | [7 empty] | 0
542 | [7 empty] | 0
543 | [7 empty] | 0
544 | [7 empty] | 0
545 | [7 empty] | 0
546 | [7 empty] | 0
547 | [7 empty] | 0
548 | [7 empty] | 0
549 | [7 empty] | 0
550 | [7 empty] | 0
551 | [7 empty] | 0
552 | [7 empty] | 0
553 | [7 empty] | 0
554 | [7 empty] | 0
555 | [7 empty] | 0
556 | [7 empty] | 0
557 | [7 empty] | 0
558 | [7 empty] | 0
559 | [7 empty] | 0
560 | [7 empty] | 0
561 | [7 empty] | 0
562 | [7 empty] | 0
563 | [7 empty] | 0
564 | [7 empty] | 0
565 | [7 empty] | 0
566 | [7 empty] | 0
567 | [7 empty] | 0
568 | [7 empty] | 0
569 | [7 empty] | 0
570 | [7 empty] | 0
571 | [7 empty] | 0
572 | [7 empty] | 0
573 | [7 empty] | 0
574 | [7 empty] | 0
575 | [7 empty] | 0
576 | [7 empty] | 0
577 | [7 empty] | 0
578 | [7 empty] | 0
579 | [7 empty] | 0
580 | [7 empty] | 0
581 | [7 empty] | 0
582 | [7 empty] | 0
583 | [7 empty] | 0
584 | [7 empty] | 0
585 | [7 empty] | 0
586 | [7 empty] | 0
587 | [7 empty] | 0
588 | [7 empty] | 0
589 | [7 empty] | 0
590 | [7 empty] | 0
591 | [7 empty] | 0
592 | [7 empty] | 0
593 | [7 empty] | 0
594 | [7 empty] | 0
595 | [7 empty] | 0
596 | [7 empty] | 0
597 | [7 empty] | 0
598 | [7 empty] | 0
599 | [7 empty] | 0
600 | [7 empty] | 0
601 | [7 empty] | 0 |  |  |  | EM ANDAMENTO
602 | [7 empty] | 0
603 | [7 empty] | 0
604 | [7 empty] | 0
605 | [7 empty] | 0
606 | [7 empty] | 0
607 | [7 empty] | 0
608 | [7 empty] | 0
609 | [7 empty] | 0
610 | [7 empty] | 0
611 | [7 empty] | 0
612 | [7 empty] | 0
613 | [7 empty] | 0
614 | [7 empty] | 0
615 | [7 empty] | 0
616 | [7 empty] | 0
617 | [7 empty] | 0
618 | [7 empty] | 0
619 | [7 empty] | 0
620 | [7 empty] | 0
621 | [7 empty] | 0
622 | [7 empty] | 0
623 | [7 empty] | 0
624 | [7 empty] | 0
625 | [7 empty] | 0
626 | [7 empty] | 0
627 | [7 empty] | 0
628 | [7 empty] | 0
629 | [7 empty] | 0
630 | [7 empty] | 0
631 | [7 empty] | 0
632 | [7 empty] | 0
633 | [7 empty] | 0
634 | [7 empty] | 0
635 | [7 empty] | 0
636 | [7 empty] | 0
637 | [7 empty] | 0
638 | [7 empty] | 0
639 | [7 empty] | 0
640 | [7 empty] | 0
641 | [7 empty] | 0
642 | [7 empty] | 0
643 | [7 empty] | 0
644 | [7 empty] | 0
645 | [7 empty] | 0
646 | [7 empty] | 0
647 | [7 empty] | 0
648 | [7 empty] | 0
649 | [7 empty] | 0
650 | [7 empty] | 0 |  |  | CONCLUÍDO
651 | [7 empty] | 0
652 | [7 empty] | 0 |  |  | CONCLUÍDO
653 | [7 empty] | 0
654 | [7 empty] | 0 |  |  | CONCLUÍDO
655 | [7 empty] | 0
656 | [7 empty] | 0
657 | [7 empty] | 0
658 | [7 empty] | 0
659 | [7 empty] | 0
660 | [7 empty] | 0
661 | [7 empty] | 0
662 | [7 empty] | 0
663 | [7 empty] | 0
664 | [7 empty] | 0
665 | [7 empty] | 0
666 | [7 empty] | 0
667 | [7 empty] | 0
668 | [7 empty] | 0
669 | [7 empty] | 0
670 | [7 empty] | 0
671 | [7 empty] | 0
672 | [7 empty] | 0
673 | [7 empty] | 0
674 | [7 empty] | 0
675 | [7 empty] | 0
676 | [7 empty] | 0
677 | [7 empty] | 0
678 | [7 empty] | 0 |  |  | CONCLUÍDO
679 | [7 empty] | 0
680 | [7 empty] | 0
681 | [7 empty] | 0
682 | [7 empty] | 0
683 | [7 empty] | 0
684 | [7 empty] | 0
685 | [7 empty] | 0
686 | [7 empty] | 0
687 | [7 empty] | 0
688 | [7 empty] | 0
689 | [7 empty] | 0
690 | [7 empty] | 0
691 | [7 empty] | 0
692 | [7 empty] | 0
693 | [7 empty] | 0
694 | [7 empty] | 0
695 | [7 empty] | 0
696 | [7 empty] | 0
697 | [7 empty] | 0
698 | [7 empty] | 0
699 | [7 empty] | 0
700 | [7 empty] | 0
701 | [7 empty] | 0
702 | [7 empty] | 0
703 | [7 empty] | 0
704 | [7 empty] | 0
705 | [7 empty] | 0
706 | [7 empty] | 0
707 | [7 empty] | 0
708 | [7 empty] | 0
709 | [7 empty] | 0
710 | [7 empty] | 0
711 | [7 empty] | 0
712 | [7 empty] | 0
713 | [7 empty] | 0
714 | [7 empty] | 0
715 | [7 empty] | 0
716 | [7 empty] | 0
717 | [7 empty] | 0
718 | [7 empty] | 0
719 | [7 empty] | 0
720 | [7 empty] | 0
721 | [7 empty] | 0
722 | [7 empty] | 0
723 | [7 empty] | 0
724 | [7 empty] | 0
725 | [7 empty] | 0
726 | [7 empty] | 0
727 | [7 empty] | 0
728 | [7 empty] | 0
729 | [7 empty] | 0
730 | [7 empty] | 0
731 | [7 empty] | 0
732 | [7 empty] | 0
733 | [7 empty] | 0
734 | [7 empty] | 0
735 | [7 empty] | 0
736 | [7 empty] | 0
737 | [7 empty] | 0
738 | [7 empty] | 0
739 | [7 empty] | 0
740 | [7 empty] | 0
741 | [7 empty] | 0
742 | [7 empty] | 0
743 | [7 empty] | 0
744 | [7 empty] | 0
745 | [7 empty] | 0
746 | [7 empty] | 0
747 | [7 empty] | 0
748 | [7 empty] | 0
749 | [7 empty] | 0
750 | [7 empty] | 0
751 | [7 empty] | 0
752 | [7 empty] | 0
753 | [7 empty] | 0
754 | [7 empty] | 0
755 | [7 empty] | 0
756 | [7 empty] | 0
757 | [7 empty] | 0
758 | [7 empty] | 0
759 | [7 empty] | 0
760 | [7 empty] | 0
761 | [7 empty] | 0
762 | [7 empty] | 0
763 | [7 empty] | 0
764 | [7 empty] | 0
765 | [7 empty] | 0
766 | [7 empty] | 0
767 | [7 empty] | 0
768 | [7 empty] | 0
769 | [7 empty] | 0
770 | [7 empty] | 0
771 | [7 empty] | 0
772 | [7 empty] | 0
773 | [7 empty] | 0
774 | [7 empty] | 0
775 | [7 empty] | 0
776 | [7 empty] | 0
777 | [7 empty] | 0
778 | [7 empty] | 0
779 | [7 empty] | 0
780 | [7 empty] | 0
781 | [7 empty] | 0
782 | [7 empty] | 0
783 | [7 empty] | 0
784 | [7 empty] | 0
785 | [7 empty] | 0
786 | [7 empty] | 0
787 | [7 empty] | 0
788 | [7 empty] | 0
789 | [7 empty] | 0
790 | [7 empty] | 0
791 | [7 empty] | 0
792 | [7 empty] | 0
793 | [7 empty] | 0
794 | [7 empty] | 0
795 | [7 empty] | 0
796 | [7 empty] | 0
797 | [7 empty] | 0
798 | [7 empty] | 0
799 | [7 empty] | 0
800 | [7 empty] | 0
801 | [7 empty] | 0
802 | [7 empty] | 0
803 | [7 empty] | 0
804 | [7 empty] | 0
805 | [7 empty] | 0
806 | [7 empty] | 0
807 | [7 empty] | 0
808 | [7 empty] | 0
809 | [7 empty] | 0
810 | [7 empty] | 0
811 | [7 empty] | 0
812 | [7 empty] | 0
813 | [7 empty] | 0
814 | [7 empty] | 0
815 | [7 empty] | 0
816 | [7 empty] | 0
817 | [7 empty] | 0
818 | [7 empty] | 0
819 | [7 empty] | 0
820 | [7 empty] | 0
821 | [7 empty] | 0
822 | [7 empty] | 0
823 | [7 empty] | 0
824 | [7 empty] | 0
825 | [7 empty] | 0
826 | [7 empty] | 0
827 | [7 empty] | 0
828 | [7 empty] | 0
829 | [7 empty] | 0
830 | [7 empty] | 0
831 | [7 empty] | 0
832 | [7 empty] | 0
833 | [7 empty] | 0
834 | [7 empty] | 0
835 | [7 empty] | 0
836 | [7 empty] | 0
837 | [7 empty] | 0
838 | [7 empty] | 0
839 | [7 empty] | 0
840 | [7 empty] | 0
841 | [7 empty] | 0
842 | [7 empty] | 0
843 | [7 empty] | 0
844 | [7 empty] | 0
845 | [7 empty] | 0
846 | [7 empty] | 0
847 | [7 empty] | 0
848 | [7 empty] | 0
849 | [7 empty] | 0
850 | [7 empty] | 0
851 | [7 empty] | 0
852 | [7 empty] | 0
853 | [7 empty] | 0
854 | [7 empty] | 0
855 | [7 empty] | 0
856 | [7 empty] | 0
857 | [7 empty] | 0
858 | [7 empty] | 0
859 | [7 empty] | 0
860 | [7 empty] | 0
861 | [7 empty] | 0
862 | [7 empty] | 0
863 | [7 empty] | 0
864 | [7 empty] | 0
865 | [7 empty] | 0
866 | [7 empty] | 0
867 | [7 empty] | 0
868 | [7 empty] | 0
869 | [7 empty] | 0
870 | [7 empty] | 0
871 | [7 empty] | 0
872 | [7 empty] | 0
873 | [7 empty] | 0
874 | [7 empty] | 0
875 | [7 empty] | 0
876 | [7 empty] | 0
877 | [7 empty] | 0
878 | [7 empty] | 0
879 | [7 empty] | 0
880 | [7 empty] | 0
881 | [7 empty] | 0
882 | [7 empty] | 0
883 | [7 empty] | 0
884 | [7 empty] | 0
885 | [7 empty] | 0
886 | [7 empty] | 0
887 | [7 empty] | 0
888 | [7 empty] | 0
889 | [7 empty] | 0
890 | [7 empty] | 0
891 | [7 empty] | 0
892 | [7 empty] | 0
893 | [7 empty] | 0
894 | [7 empty] | 0
895 | [7 empty] | 0
896 | [7 empty] | 0
897 | [7 empty] | 0
898 | [7 empty] | 0
899 | [7 empty] | 0
900 | [7 empty] | 0
901 | [7 empty] | 0
902 | [7 empty] | 0
903 | [7 empty] | 0
904 | [7 empty] | 0
905 | [7 empty] | 0
906 | [7 empty] | 0
907 | [7 empty] | 0
908 | [7 empty] | 0
909 | [7 empty] | 0
910 | [7 empty] | 0
911 | [7 empty] | 0
912 | [7 empty] | 0
913 | [7 empty] | 0
914 | [7 empty] | 0
915 | [7 empty] | 0
916 | [7 empty] | 0
917 | [7 empty] | 0
918 | [7 empty] | 0
919 | [7 empty] | 0
920 | [7 empty] | 0
921 | [7 empty] | 0
922 | [7 empty] | 0
923 | [7 empty] | 0
924 | [7 empty] | 0
925 | [7 empty] | 0
926 | [7 empty] | 0
927 | [7 empty] | 0
928 | [7 empty] | 0
929 | [7 empty] | 0
930 | [7 empty] | 0
931 | [7 empty] | 0
932 | [7 empty] | 0
933 | [7 empty] | 0
934 | [7 empty] | 0
935 | [7 empty] | 0
936 | [7 empty] | 0
937 | [7 empty] | 0
938 | [7 empty] | 0
939 | [7 empty] | 0
940 | [7 empty] | 0
941 | [7 empty] | 0
942 | [7 empty] | 0
943 | [7 empty] | 0
944 | [7 empty] | 0
945 | [7 empty] | 0
946 | [7 empty] | 0
947 | [7 empty] | 0
948 | [7 empty] | 0
949 | [7 empty] | 0
950 | [7 empty] | 0
951 | [7 empty] | 0
952 | [7 empty] | 0
953 | [7 empty] | 0
954 | [7 empty] | 0
955 | [7 empty] | 0
956 | [7 empty] | 0
957 | [7 empty] | 0
958 | [7 empty] | 0
959 | [7 empty] | 0
960 | [7 empty] | 0
961 | [7 empty] | 0
962 | [7 empty] | 0
963 | [7 empty] | 0
964 | [7 empty] | 0
965 | [7 empty] | 0
966 | [7 empty] | 0
967 | [7 empty] | 0
968 | [7 empty] | 0
969 | [7 empty] | 0
970 | [7 empty] | 0
971 | [7 empty] | 0
972 | [7 empty] | 0
973 | [7 empty] | 0
974 | [7 empty] | 0
975 | [7 empty] | 0
976 | [7 empty] | 0
977 | [7 empty] | 0
978 | [7 empty] | 0
979 | [7 empty] | 0
980 | [7 empty] | 0
981 | [7 empty] | 0
982 | [7 empty] | 0
983 | [7 empty] | 0
984 | [7 empty] | 0
985 | [7 empty] | 0
986 | [7 empty] | 0
987 | [7 empty] | 0
988 | [7 empty] | 0
989 | [7 empty] | 0
990 | [7 empty] | 0
991 | [7 empty] | 0
992 | [7 empty] | 0
993 | [7 empty] | 0
994 | [7 empty] | 0
995 | [7 empty] | 0
996 | [7 empty] | 0
997 | [7 empty] | 0
998 | [7 empty] | 0
999 | [7 empty] | 0
1000 | [7 empty] | 0
1001 | [7 empty] | 0
1002 | [7 empty] | 0
1003 | [7 empty] | 0
1004 | [7 empty] | 0
1005 | [7 empty] | 0
1006 | [7 empty] | 0
1007 | [7 empty] | 0
1008 | [7 empty] | 0
1009 | [7 empty] | 0
1010 | [7 empty] | 0
1011 | [7 empty] | 0
1012 | [7 empty] | 0
1013 | [7 empty] | 0
1014 | [7 empty] | 0
1015 | [7 empty] | 0
1016 | [7 empty] | 0
1017 | [7 empty] | 0
1018 | [7 empty] | 0
1019 | [7 empty] | 0
1020 | [7 empty] | 0
1021 | [7 empty] | 0
1022 | [7 empty] | 0
1023 | [7 empty] | 0
1024 | [7 empty] | 0
1025 | [7 empty] | 0
1026 | [7 empty] | 0
1027 | [7 empty] | 0
1028 | [7 empty] | 0
1029 | [7 empty] | 0
1030 | [7 empty] | 0
1031 | [7 empty] | 0
1032 | [7 empty] | 0
1033 | [7 empty] | 0
1034 | [7 empty] | 0
1035 | [7 empty] | 0
1036 | [7 empty] | 0
1037 | [7 empty] | 0
1038 | [7 empty] | 0
1039 | [7 empty] | 0
1040 | [7 empty] | 0
1041 | [7 empty] | 0
1042 | [7 empty] | 0
1043 | [7 empty] | 0
1044 | [7 empty] | 0
1045 | [7 empty] | 0
1046 | [7 empty] | 0
1047 | [7 empty] | 0
1048 | [7 empty] | 0
1049 | [7 empty] | 0
1050 | [7 empty] | 0
1051 | [7 empty] | 0
1052 | [7 empty] | 0
1053 | [7 empty] | 0
1054 | [7 empty] | 0
1055 | [7 empty] | 0
1056 | [7 empty] | 0
1057 | [7 empty] | 0
1058 | [7 empty] | 0
1059 | [7 empty] | 0
1060 | [7 empty] | 0
1061 | [7 empty] | 0
1062 | [7 empty] | 0
1063 | [7 empty] | 0
1064 | [7 empty] | 0
1065 | [7 empty] | 0
1066 | [7 empty] | 0
1067 | [7 empty] | 0
1068 | [7 empty] | 0
1069 | [7 empty] | 0
1070 | [7 empty] | 0
1071 | [7 empty] | 0
1072 | [7 empty] | 0
1073 | [7 empty] | 0
1074 | [7 empty] | 0
1075 | [7 empty] | 0
1076 | [7 empty] | 0
1077 | [7 empty] | 0
1078 | [7 empty] | 0
1079 | [7 empty] | 0
1080 | [7 empty] | 0
1081 | [7 empty] | 0
1082 | [7 empty] | 0
1083 | [7 empty] | 0
1084 | [7 empty] | 0
1085 | [7 empty] | 0
1086 | [7 empty] | 0
1087 | [7 empty] | 0
1088 | [7 empty] | 0
1089 | [7 empty] | 0
1090 | [7 empty] | 0
1091 | [7 empty] | 0
1092 | [7 empty] | 0
1093 | [7 empty] | 0
1094 | [7 empty] | 0
1095 | [7 empty] | 0
1096 | [7 empty] | 0
1097 | [7 empty] | 0
1098 | [7 empty] | 0
1099 | [7 empty] | 0
1100 | [7 empty] | 0
1101 | [7 empty] | 0
1102 | [7 empty] | 0
1103 | [7 empty] | 0
1104 | [7 empty] | 0
1105 | [7 empty] | 0
1106 | [7 empty] | 0
1107 | [7 empty] | 0
1108 | [7 empty] | 0
1109 | [7 empty] | 0
1110 | [7 empty] | 0
1111 | [7 empty] | 0
1112 | [7 empty] | 0
1113 | [7 empty] | 0
1114 | [7 empty] | 0
1115 | [7 empty] | 0
1116 | [7 empty] | 0
1117 | [7 empty] | 0
1118 | [7 empty] | 0
1119 | [7 empty] | 0
1120 | [7 empty] | 0
1121 | [7 empty] | 0
1122 | [7 empty] | 0
1123 | [7 empty] | 0
1124 | [7 empty] | 0
1125 | [7 empty] | 0
1126 | [7 empty] | 0
1127 | [7 empty] | 0
1128 | [7 empty] | 0
1129 | [7 empty] | 0
1130 | [7 empty] | 0
1131 | [7 empty] | 0
1132 | [7 empty] | 0
1133 | [7 empty] | 0
1134 | [7 empty] | 0
1135 | [7 empty] | 0
1136 | [7 empty] | 0
1137 | [7 empty] | 0
1138 | [7 empty] | 0
1139 | [7 empty] | 0
1140 | [7 empty] | 0
1141 | [7 empty] | 0
1142 | [7 empty] | 0
1143 | [7 empty] | 0
1144 | [7 empty] | 0
1145 | [7 empty] | 0
1146 | [7 empty] | 0
1147 | [7 empty] | 0
1148 | [7 empty] | 0
1149 | [7 empty] | 0
1150 | [7 empty] | 0
1151 | [7 empty] | 0
1152 | [7 empty] | 0
1153 | [7 empty] | 0
1154 | [7 empty] | 0
1155 | [7 empty] | 0
1156 | [7 empty] | 0
1157 | [7 empty] | 0
1158 | [7 empty] | 0
1159 | [7 empty] | 0
1160 | [7 empty] | 0
1161 | [7 empty] | 0
1162 | [7 empty] | 0
1163 | [7 empty] | 0
1164 | [7 empty] | 0
1165 | [7 empty] | 0
1166 | [7 empty] | 0
1167 | [7 empty] | 0
1168 | [7 empty] | 0
1169 | [7 empty] | 0
1170 | [7 empty] | 0
1171 | [7 empty] | 0
1172 | [7 empty] | 0
1173 | [7 empty] | 0
1174 | [7 empty] | 0
1175 | [7 empty] | 0
1176 | [7 empty] | 0
1177 | [7 empty] | 0
1178 | [7 empty] | 0
1179 | [7 empty] | 0
1180 | [7 empty] | 0
1181 | [7 empty] | 0
1182 | [7 empty] | 0
1183 | [7 empty] | 0
1184 | [7 empty] | 0
1185 | [7 empty] | 0
1186 | [7 empty] | 0
1187 | [7 empty] | 0
1188 | [7 empty] | 0
1189 | [7 empty] | 0
1190 | [7 empty] | 0
1191 | [7 empty] | 0
1192 | [7 empty] | 0
1193 | [7 empty] | 0
1194 | [7 empty] | 0
1195 | [7 empty] | 0
1196 | [7 empty] | 0
1197 | [7 empty] | 0
1198 | [7 empty] | 0
1199 | [7 empty] | 0
1200 | [7 empty] | 0
1201 | [7 empty] | 0
1202 | [7 empty] | 0
1203 | [7 empty] | 0
1204 | [7 empty] | 0
1205 | [7 empty] | 0
1206 | [7 empty] | 0
1207 | [7 empty] | 0
1208 | [7 empty] | 0
1209 | [7 empty] | 0
1210 | [7 empty] | 0
1211 | [7 empty] | 0
1212 | [7 empty] | 0
1213 | [7 empty] | 0
1214 | [7 empty] | 0
1215 | [7 empty] | 0
1216 | [7 empty] | 0
1217 | [7 empty] | 0
1218 | [7 empty] | 0
1219 | [7 empty] | 0
1220 | [7 empty] | 0
1221 | [7 empty] | 0
1222 | [7 empty] | 0
1223 | [7 empty] | 0
1224 | [7 empty] | 0
1225 | [7 empty] | 0
1226 | [7 empty] | 0
1227 | [7 empty] | 0
1228 | [7 empty] | 0
1229 | [7 empty] | 0
1230 | [7 empty] | 0
1231 | [7 empty] | 0
1232 | [7 empty] | 0
1233 | [7 empty] | 0
1234 | [7 empty] | 0
1235 | [7 empty] | 0
1236 | [7 empty] | 0
1237 | [7 empty] | 0
1238 | [7 empty] | 0
1239 | [7 empty] | 0
1240 | [7 empty] | 0
1241 | [7 empty] | 0
1242 | [7 empty] | 0
1243 | [7 empty] | 0
1244 | [7 empty] | 0
1245 | [7 empty] | 0
1246 | [7 empty] | 0
1247 | [7 empty] | 0
1248 | [7 empty] | 0
1249 | [7 empty] | 0
1250
Formulas:
Dias = IF([nº]<>"",[Responsável]-[Data Kaizen],"")

## Std Work
Trabalho Padrão

## TAKT Time Calculator
Takt Time Calculator
Note: |  | A shift = 5 x 8 hrs
| Net Available Time |  |  | Customer Demand
| Working shifts / day | 2 | shifts | Customer demand / day | 120 | pieces
| Hours / shift | 8 | hours
| Available time / shift | 480 | minutes
| Break time / shift | 10 | minutes
| Lunch time / shift | 25 | minutes | Net available time / day | 49800 | seconds / day
| Planned downtime / shift | 30 | minutes | Customer demand / day | 120 | pieces / day
| Net working time / shift | 415 | minutes
| Net working time / shift | 24900 | seconds
| Net available time / day | 49800 | seconds | takt time = | 415 | seconds / piece
Takt Time Calculator
Note: |  | B shift = 3 days x 12 hours
| Net Available Time |  |  | Customer Demand
| Working shifts / day | 1 | shifts | Customer demand / day | 770 | pieces
| Hours / shift | 12 | hours
| Available time / shift | 720 | minutes
| Break time / shift | 45 | minutes
| Lunch time / shift | 30 | minutes | Net available time / day | 38700 | seconds /day
| Planned downtime / shift | 0 | minutes | Customer demand / Day | 770 | pieces / day
| Net working time / Shift | 645 | minutes
| Net working time / shift | 38700 | seconds
| Net available time / day | 38700 | seconds | takt time = | 50.2597 | seconds / piece

## Safety
JOB SAFETY ANALYSIS
Plant: |  | Date:____10/mai/2013_________________
DEPARTMENT: Clutch | EMPLOYEE(S): Marcelo dos Santos Henrique | ANALYSIS BY: João Baptista Ferreira Junior - EHS
JOB/PLANT OPERATION: Disco de 5 e 6 molas | SUPERVISOR: José Aluisio Granziera | REVIEWED BY:
Required and/or recommended personal protective equipment: calçado de segurança com biqueira de aço, |  | APPROVED BY:
óculos de segurança, protetor auricular, luvas de malha de algodão.
SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS | POTENTIAL ACCIDENTS OR HAZARDS | RECOMMENDED SAFE JOB PROCEDURE
Operação 10/20/30/40/50/60/70 | Batida contra | Utilização de EPI's; luvas de algodão
| Postura inadequada | Técinica corrreta + conscientização para operação e
| Queda de objetos | movimentação de materiais conforme O.S.S.S.(ordem de
| Material perfura cortante | serviço, saúde e segurança)
| Movimentação de materiais | Utilizar dispositivos, ferramentas e carrinhos em perfeito
estado de segurança
Operação 80 | Idêntico | Idêntico
| Queimadura ou irritação dos olhos por raio laser | O visor das partes difíceis permanecem de acordo e
| Odor (fumos) emitidos durante a gravação | conforme o descrito pelo fabricante de cor escura
apropriada para operações a laser
Instalar exaustor com filtros para fumos orgânicos
| JOB SAFETY ANALYSIS | Pg. 2
SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS | POTENTIAL ACCIDENTS OR HAZARDS | RECOMMENDED SAFE JOB PROCEDURE

## Lessons Learned
CI PRACTISE Lessons Learned: RIE - Disco 5, 6 e 8 molas
Planta: Embreagem | Data: 08/05/2013
Elaborado por: Time de Trabalho
Onde fomos bem? | Quais são as oportunidades de melhoria?
Elaboração do mapa do estado atual (VSM) | Fazer Gemba e disparar as ações externas antes do evento(gestão de ferramental, manutenção, etc.)
RIE Newspaper | Seguir o processo de planejamento a risca (3WB, 2WB, 1WB)
Envolvimento/Engajamento do time de trabalho | Comunicação da área de suporte com antecedência. Manufatura e Engenharia foram comunicadas adequadamente
Muitas ações implementadas na área de segurança | Colocar no planejamento o item "Verificar Eficácia"
Deixar a lista de ação na célula para avaliar o que é viável fazer no dia-dia e verificar a eficácia
O que agregou valor? | O que não agregou valor?
Planejamento | Classificação de Impacto e Esforço para as ações no 1º dia
Ações implementadas (no dia-dia não seria possível)
Melhor visão dos problemas
Target Sheet
Enxergar a célula e os problemas de outra forma
Quais são as recomendações e/ou sugestões de melhoria?
Execução do Gemba na 3ª semana antes do evento
Comunicar e definir antes (3ª semana) os participantes da área suporte
Informar a convocação com antecedência para os envolvidos
Fazer um cronograma considerando todas as áreas e o dia do evento
Evitar conflito de agenda com outras atividades que necessitem compartilhar recursos